(załącznik nr 5 do siwz)

Umowa Nr: OR 3421/03/09 (Projekt)

Zawarta w dniu ................................................................................. w Sejnach

Pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Sejnach zwanym dalej „Inwestorem”, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sejnach w osobach:

Ryszard Grzybowski 	Starosta Powiatu w Sejnach

Romuald Witkowski	Wicestarosta Powiatu w Sejnach

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sejneńskiego – Aneta Kimszal

a firmą: ............................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez: ..................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym Art. 39 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

Tryb - przetarg nieograniczony

zawarto umowę o następującej treści:

- § 1

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- § 2

PRZEDMIOT UMOWY

- 2.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji:

Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku etap IV w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy:

a) Roboty budowlane części dydaktycznej

b)  Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania (bez grzejników), wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

c) Wykonanie robót polegających na ułożeni przewodów, montaż puszek instalacyjnych wraz z połączeniem przewodów w puszkach, montaż rozdzielni  elektrycznych, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji odgromowej.

- zakres prac zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ

- 2.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

  - dokumentacji technicznej,

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

  - złożonej ofercie,

  - przedmiarze i kosztorysie ofertowym,

  - specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- § 3

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

3.1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne

dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane

na warunkach określonych w umowie.

3.2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3.3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących

Podwykonawców:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3.4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.

Odmienne postanowienia są nieważne.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w

takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

3.6. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

  - Jeżeli Inwestor uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

  - Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 3.6., Inwestor może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

  - Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

    - Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót.

3.9.2.  Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Inwestorem.

- § 4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1.     Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1   Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

4.1.2.   Informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

4.1.3.   Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie:

 ....................................................................................................................................................

4.1.4.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie

 .....................................................................................................................................................

4.1.5.  Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

4.1.6.  Obowiązki inwestora

4.1.7.  Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy oraz terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

4.1.8.  Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

4.1.9  Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.2.    Obowiązki wykonawcy

4.2.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych

- ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym

- zasadami sztuki budowlanej.

4.2.2.  Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.

4.2.3.   Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.2.4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4.2.5.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.3.     Zapewnienie bezpieczeństwa

4.3.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.3.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.3.3.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4.3.4.  Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.4.     Ubezpieczenie

4.4.1. Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następującą polisę ubezpieczeniową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN w okresie co najmniej od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

  - osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

  - osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

4.4.2. Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.4.3.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

4.4.4.  Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.4.5.   Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4.5.      Ryzyko

4.5.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

4.5.2.   Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

- § 5

TERMINY

5.1.   Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy pomiędzy Stroną Zamawiającą a Wykonawcą. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 15.10.2009 r.

5.2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.3.  Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

5.4.  Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

§ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora - jeżeli dotyczy,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

    - Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

    - Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

    - Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

- § 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

  - Wykonanie wskazówek i poleceń Inwestora

Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

- § 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela (co najmniej 3 lata)............. letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

  - Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

  - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- § 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- § 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

  - Kary umowne

    - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

    - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

- - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy w wysokości 0,1 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki.

- - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia określonego w § 12.1 Umowy.

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- - zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- § 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................. PLN, co stanowi 2 % wartości umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ...................................................... winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym

- pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości

  - Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- § 12

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto:
............... zł (słownie: ...............złotych), a z 22 % podatkiem VAT ................... zł (słownie: ..................... złotych) zgodnie z wynikiem przetargu sprawa nr OR 3421/03/09.

  - Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień §6 niniejszej umowy i stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.

  - Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16500 Sejny  Nip: 844-18-70-378.

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 6 niniejszej umowy.

Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy          Nr ...........................................w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30  dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Opóźnienie w zapłacie należności może spowodować obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 13

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 14

ODSTĄPIENIE

  - Prawo Inwestora do odstąpienia od umowy

    - Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

    - Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty już wykonane będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

    - Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (Inspektora Nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Inne przypadki odstąpienia od umowy

Poza okolicznościami określonymi w § 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

  - Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

ZAWIADOMIENIA

  - Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

  - Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Ustala się następujące adresy do korespondencji:

- do zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sejnach; 
ul. 1 Maja 1; 16500 Sejny; tel. (087) 5162066; fax (087) 5162013

- do Wykonawcy: .................................................................................................................

§ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

  - Postanowienia dodatkowe

    - Płatność za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana na konto Wykonawcy 
     wskazane w § 12.4.

    - Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

  - 3.  Postanowienia końcowe

    - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

    - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem § 16.2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

    - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnych spraw dotyczących niniejszej umowy będzie Sąd dla siedziby Zamawiającego.

  - Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Inwestor a 1 Wykonawca.

| ZAMAWIAJĄCY Podpis i pieczątka Ryszard Grzybowski Romuald Witkowski Kontrasygnata Skarbnika: |  | WYKONAWCA Podpis i pieczątka |
| --- | --- | --- |

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia

- Oferta